## Preventivo_tabella
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [15 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Brutesco | & | - | & | - | & | 12 | & | - | & | - | & | 12 | & | 24 | \\ | Brutesco | & | 5 | & | - | & | - | & | 21 | & | - | & | - | & | 26 | \\
Damo | & | - | & | 9 | & | 15 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Damo | & | 5 | & | - | & | - | & | 30 | & | - | & | - | & | 35 | \\
De Gaspari | & | - | & | - | & | 12 | & | - | & | - | & | 12 | & | 24 | \\ | De Gaspari | & | - | & | - | & | - | & | 10 | & | - | & | 16 | & | 26 | \\
Gottardo | & | 14 | & | - | & | 10 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Gottardo | & |  | & | - | & | - | & | 10 | & | - | & | 16 | & | 26 | \\
Pasqualini | & | - | & | - | & | 12 | & | - | & | - | & | 12 | & | 24 | \\ | Pasqualini | & | - | & | 5 | & | 5 | & | 16 | & | - | & | - | & | 26 | \\
Petenazzi | & | 7 | & | - | & | 17 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Petenazzi | & | - | & | 4 | & | 5 | & | 17 | & | - | & | - | & | 26 | \\
Prete | & | - | & | 10 | & | 14 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Prete | & | - | & | - | & | - | & | 10 | & | - | & | 16 | & | 26 | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 21 | & | 19 | & | 92 | & | 0 | & | 0 | & | 36 | & | 168 | \\ | Tot in ore | & | 10 | & | 9 | & | 10 | & | 114 | & | 0 | & | 48 | & | 191 | \\
di cui rendicontate | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | \\ | di cui rendicontate | & | 10 | & | 9 | & | 10 | & | 114 | & | 0 | & | 48 | & | 191 | \\
€/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 | & | 22 | & | 15 | & | 15 | & |  | \\ | €/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 | & | 22 | & | 15 | & | 15 | & |  | \\
Tot in € | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | & | 0 | \\ | Tot in € | & | 300 | & | 180 | & | 250 | & | 2508 | & | 0 | & | 720 | & | 3958 | \\
\bottomrule | [15 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [15 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
An | [15 empty] | Pl
}\label{tab:h_ |  | An |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_An} |  | }\label{tab:h_ |  | Pl |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_Pl}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | An | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | Pl | } \label{fig:h_ |  | Pl | } \end{figure} |  |  | VAULT |  | NOI |  | non rend
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[14 empty] | ok | [15 empty] | OK |  |  |  | an non rend | 169.05 | 23%
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | %----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | 24.44% | 174 | proj rend | 191.1 | 26% | 28.665
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | 53.09% | 378 | cod rend | 396.9 | 54% | 59.535
\toprule | [15 empty] | \toprule | [15 empty] | 22.47% | 160 | val rend | 147 | 20% | 22.05
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ | 100% | 712 | tot rend | 735 | 100%
\midrule | [15 empty] | \midrule | [17 empty] | non rend pj cod val | 110.25 | 15%
Brutesco | & | - | & | 4 | & | - | & | 5 | & | 15 | & | 29 | & | 53 | \\ | Brutesco | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 6 | & | 20 | & | 26 | \\ |  |  | tot | 1014.3 | 138%
Damo | & | - | & |  | & | - | & | 9 | & | 22 | & | 39 | & | 70 | \\ | Damo | & | - | & | - | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 0 | \\
De Gaspari | & | 10 | & | - | & | - | & | 8 | & | 25 | & | 13 | & | 56 | \\ | De Gaspari | & | - | & | 10 | & | - | & | - | & | - | & | 13 | & | 23 | \\
Gottardo | & | - | & | 6 | & | - | & | 28 | & | 22 | & |  | & | 56 | \\ | Gottardo | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 6 | & | 17 | & | 23 | \\ |  |  | spartizione codifica
Pasqualini | & | - | & | 4 | & | - | & | 29 | & | 16 | & | 7 | & | 56 | \\ | Pasqualini | & | 13 | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 10 | & | 23 | \\ |  |  | 218.295
Petenazzi | & | - | & | 5 | & | - | & | 12 | & | 20 | & | 19 | & | 56 | \\ | Petenazzi | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 7 | & | 16 | & | 23 | \\ |  |  | 138.915
Prete | & | 10 | & | - | & | - | & | 6 | & | 21 | & | 16 | & | 53 | \\ | Prete | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 11 | & | 15 | & | 26 | \\ |  |  | 39.69
\midrule | [15 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 20 | & | 19 | & | 0 | & | 97 | & | 141 | & | 123 | & | 400 | \\ | Tot in ore | & | 13 | & | 10 | & | 0 | & | 0 | & | 30 | & | 91 | & | 144 | \\ |  |  | controllo verifica
di cui rendicontate | & | 20 | & | 19 | & | 0 | & | 97 | & | 141 | & | 123 | & | 400 | \\ | di cui rendicontate | & | 13 | & | 10 | & | 0 | & | 0 | & | 30 | & | 91 | & | 144 | \\ |  |  | 0.35231
€/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 | & | 22 | & | 15 | & | 15 | & |  | \\ | €/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 | & | 22 | & | 15 | & | 15 | & |  | \\
Tot in € | & | 600 | & | 380 | & | 0 | & | 2134 | & | 2115 | & | 1845 | & | 7074 | \\ | Tot in € | & | 390 | & | 200 | & | 0 | & | 0 | & | 450 | & | 1365 | & | 2405 | \\
\bottomrule | [15 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [15 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Progettazione di dettaglio Codifica e Validazione | [15 empty] | Finalizzazione
}\label{tab:h_ |  | An |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_PdROb} |  | }\label{tab:h_ |  | Finalizzazione |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_Va}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | An | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | Finalizzazione | } \label{fig:h_ |  | Finalizzazione | } \end{figure}
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[14 empty] | OK | [15 empty] | OK
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [15 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [15 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Brutesco | & | 5 | & | 4 | & | 12 | & | 26 | & | 21 | & | 61 | & | 129 | \\ | Brutesco | & | 5 | & | 4 | & | 0 | & | 26 | & | 21 | & | 49 | & | 105 | \\
Damo | & | 5 | & | 9 | & | 15 | & | 39 | & | 22 | & | 39 | & | 129 | \\ | Damo | & | 5 | & | 0 | & | 0 | & | 39 | & | 22 | & | 39 | & | 105 | \\
De Gaspari | & | 10 | & | 10 | & | 12 | & | 18 | & | 25 | & | 54 | & | 129 | \\ | De Gaspari | & | 10 | & | 10 | & | 0 | & | 18 | & | 25 | & | 42 | & | 105 | \\
Gottardo | & | 14 | & | 6 | & | 10 | & | 38 | & | 28 | & | 33 | & | 129 | \\ | Gottardo | & | 0 | & | 6 | & | 0 | & | 38 | & | 28 | & | 33 | & | 105 | \\
Pasqualini | & | 13 | & | 9 | & | 17 | & | 45 | & | 16 | & | 29 | & | 129 | \\ | Pasqualini | & | 13 | & | 9 | & | 5 | & | 45 | & | 16 | & | 17 | & | 105 | \\
Petenazzi | & | 7 | & | 9 | & | 22 | & | 29 | & | 27 | & | 35 | & | 129 | \\ | Petenazzi | & | 0 | & | 9 | & | 5 | & | 29 | & | 27 | & | 35 | & | 105 | \\
Prete | & | 10 | & | 10 | & | 14 | & | 16 | & | 32 | & | 47 | & | 129 | \\ | Prete | & | 10 | & | 0 | & | 0 | & | 16 | & | 32 | & | 47 | & | 105 | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 64 | & | 57 | & | 102 | & | 211 | & | 171 | & | 298 | & | 903 | \\ | Tot in ore | & | 43 | & | 38 | & | 10 | & | 211 | & | 171 | & | 262 | & | 735 | \\
di cui rendicontate | & | 64 | & | 57 | & | 102 | & | 211 | & | 171 | & | 298 | & | 903 | \\ | di cui rendicontate | & | 43 | & | 38 | & | 10 | & | 211 | & | 171 | & | 262 | & | 735 | \\
€/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 | & | 22 | & | 15 | & | 15 | & |  | \\ | €/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 | & | 22 | & | 15 | & | 15 | & |  | \\
Tot in € | & | 1920 | & | 1140 | & | 2550 | & | 4642 | & | 2565 | & | 4470 | & | 17287 | \\ | Tot in € | & | 1290 | & | 760 | & | 250 | & | 4642 | & | 2565 | & | 3930 | & | 13437 | \\
\bottomrule | [15 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - | [15 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario -
Totale 4 fasi | [15 empty] | Totale Rendicontato
}\label{tab:h_ |  | Totale 4 fasi |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_Totali} |  | }\label{tab:h_ |  | An |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_TotaliRendicontati}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | Totale 4 fasi | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | An | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure}
[14 empty] | OK | [15 empty] | OK
Ore non rendicontate | [15 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule
[17 empty] | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
|  | Re |  | Am |  | An |  | Pj |  | Pr |  | Ve |  | Totale |  | \midrule
Brutesco |  | 2 |  | 3 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  | 14 |  | 37 |  | Brutesco | & | 7 | & | 7 | & | 14 | & | 28 | & | 23 | & | 63 | & | 142 | \\
Damo |  | 2 |  | 12 |  | 17 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 37 |  | Damo | & | 7 | & | 12 | & | 17 | & | 41 | & | 24 | & | 41 | & | 142 | \\
De Gaspari |  | 2 |  | 3 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  | 14 |  | 37 |  | De Gaspari | & | 12 | & | 13 | & | 14 | & | 20 | & | 27 | & | 56 | & | 142 | \\
Gottardo |  | 16 |  | 3 |  | 12 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 37 |  | Gottardo | & | 16 | & | 9 | & | 12 | & | 40 | & | 30 | & | 35 | & | 142 | \\
Pasqualini |  | 2 |  | 3 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  | 14 |  | 37 |  | Pasqualini | & | 15 | & | 12 | & | 19 | & | 47 | & | 18 | & | 31 | & | 142 | \\
Petenazzi |  | 9 |  | 3 |  | 19 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 37 |  | Petenazzi | & | 9 | & | 12 | & | 24 | & | 31 | & | 29 | & | 37 | & | 142 | \\
Prete |  | 2 |  | 13 |  | 16 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 37 |  | Prete | & | 12 | & | 13 | & | 16 | & | 18 | & | 34 | & | 49 | & | 142 | \\
|  | Re |  | Am |  | An |  | Pj |  | Pr |  | Ve |  |  |  | \midrule
|  | 35 |  | 40 |  | 106 |  | 14 |  | 14 |  | 50 |  | 259 |  | Tot in ore | & | 78 | & | 78 | & | 116 | & | 225 | & | 185 | & | 312 | & | 994 | \\
|  | Re |  | Am |  | An |  | Pj |  | Pr |  | Ve |  |  |  | di cui rendicontate | & | 78 | & | 78 | & | 116 | & | 225 | & | 185 | & | 312 | & | 994 | \\
|  | 1050 | 0 | 800 | 0 | 2650 | 0 | 308 | 0 | 210 | 0 | 750 |  | 5768 |  | €/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 | & | 22 | & | 15 | & | 15 | & |  | \\
[16 empty] | Tot in € | & | 2340 | & | 1560 | & | 2900 | & | 4950 | & | 2775 | & | 4680 | & | 19205 | \\
\bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario -
Totale Rendicontato
[16 empty] | }\label{tab:h_ |  | An |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_TotaliRendicontati}
[18 empty] | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | An | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure}

## Grafici
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [8 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [8 empty] | \toprule
| Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Tot | \\ |  | Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Tot
Brutesco | - | - | 12 | - | - | 12 | 24 | \\ | Brutesco | 5 | - | - | 21 | - | - | 26
Damo | - | 9 | 15 | - | - | - | 24 | \\ | Damo | 5 | - | - | 30 | - | - | 35
De Gaspari | - | - | 12 | - | - | 12 | 24 | \\ | De Gaspari | - | - | - | 10 | - | 16 | 26
Gottardo | 14 | - | 10 | - | - | - | 24 | \\ | Gottardo |  | - | - | 10 | - | 16 | 26
Pasqualini | - | - | 12 | - | - | 12 | 24 | \\ | Pasqualini | - | 5 | 5 | 16 | - | - | 26
Petenazzi | 7 | - | 17 | - | - | - | 24 | \\ | Petenazzi | - | 4 | 5 | 17 | - | - | 26
Prete | - | 10 | 14 | - | - | - | 24 | \\ | Prete | - | - | - | 10 | - | 16 | 26
Tot in ore | 21 | 19 | 92 | 0 | 0 | 36 | 168 | \\ | Tot in ore | 10 | 9 | 10 | 114 | 0 | 48 | 191
di cui rendicontate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\ | di cui rendicontate | 10 | 9 | 10 | 114 | 0 | 48 | 191
€/h | 30 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15 |  | \\ | €/h | 30 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15
Tot in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\ | Tot in € | 300 | 180 | 250 | 2508 | 0 | 720 | 3958
\bottomrule | [8 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [8 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
An | [8 empty] | Pl
}\label{tab:h_ | An | } \end{table} | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ |  |  |  | h_An} |  | }\label{tab:h_ | Pl | } \end{table} | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ |  |  |  | h_Pl}
| \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: |  |  |  | An |  | } \end{figure} |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: |  |  |  | Pl |  | } \end{figure} |  | VAULT |  | NOI |  | non rend
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[7 empty] | ok | [8 empty] | OK |  |  | an non rend | 169.05 | 23%
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | %----------------------------------------------------------------------------------------- | [7 empty] | 24.44% | 174 | proj rend | 191.1 | 26% | 426.153
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [8 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [7 empty] | 53.09% | 378 | cod rend | 396.9 | 54%
\toprule | [8 empty] | \toprule | [7 empty] | 22.47% | 160 | val rend | 147 | 20%
| Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Tot | \\ |  | Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Tot | 100% | 712 | tot rend | 735 | 100%
Brutesco | - | 4 | - | 5 | 15 | 29 | 53 | \\ | Brutesco | - | - | - | - | 6 | 20 | 26 |  |  | tot | 1639.05 | 223%
Damo | - |  | - | 9 | 22 | 39 | 70 | \\ | Damo | - | - | - | - | - | - | 0
De Gaspari | 10 | - | - | 8 | 25 | 13 | 56 | \\ | De Gaspari | - | 10 | - | - | - | 13 | 23
Gottardo | - | 6 | - | 28 | 22 |  | 56 | \\ | Gottardo | - | - | - | - | 6 | 17 | 23 |  |  | spartizione codifica
Pasqualini | - | 4 | - | 29 | 16 | 7 | 56 | \\ | Pasqualini | 13 | - | - | - | - | 10 | 23 |  |  | 218.295
Petenazzi | - | 5 | - | 12 | 20 | 19 | 56 | \\ | Petenazzi | - | - | - | - | 7 | 16 | 23 |  |  | 138.915
Prete | 10 | - | - | 6 | 21 | 16 | 53 | \\ | Prete | - | - | - | - | 11 | 15 | 26 |  |  | 39.69
Tot in ore | 20 | 19 | 0 | 97 | 141 | 123 | 400 | \\ | Tot in ore | 13 | 10 | 0 | 0 | 30 | 91 | 144 |  |  | controllo verifica
di cui rendicontate | 20 | 19 | 0 | 97 | 141 | 123 | 400 | \\ | di cui rendicontate | 13 | 10 | 0 | 0 | 30 | 91 | 144 |  |  | 0.35231
€/h | 30 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15 |  | \\ | €/h | 30 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15
Tot in € | 600 | 380 | 0 | 2134 | 2115 | 1845 | 7074 | \\ | Tot in € | 390 | 200 | 0 | 0 | 450 | 1365 | 2405
\bottomrule | [8 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [8 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Progettazione di dettaglio Codifica e Validazione | [8 empty] | Finalizzazione
}\label{tab:h_ | An | } \end{table} | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ |  |  |  | h_PdROb} |  | }\label{tab:h_ | Finalizzazione | } \end{table} | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ |  |  |  | h_Va}
| \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: |  |  |  | An |  | } \end{figure} |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: |  |  |  | Finalizzazione |  | } \end{figure}
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[7 empty] | OK | [8 empty] | OK
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [8 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [8 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [8 empty] | \toprule
| Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Tot | \\ |  | Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Tot
\midrule | [8 empty] | \midrule
Brutesco | 5 | 4 | 12 | 26 | 21 | 61 | 129 | \\ | Brutesco | 5 | 4 | 0 | 26 | 21 | 49 | 105
Damo | 5 | 9 | 15 | 39 | 22 | 39 | 129 | \\ | Damo | 5 | 0 | 0 | 39 | 22 | 39 | 105
De Gaspari | 10 | 10 | 12 | 18 | 25 | 54 | 129 | \\ | De Gaspari | 10 | 10 | 0 | 18 | 25 | 42 | 105
Gottardo | 14 | 6 | 10 | 38 | 28 | 33 | 129 | \\ | Gottardo | 0 | 6 | 0 | 38 | 28 | 33 | 105
Pasqualini | 13 | 9 | 17 | 45 | 16 | 29 | 129 | \\ | Pasqualini | 13 | 9 | 5 | 45 | 16 | 17 | 105
Petenazzi | 7 | 9 | 22 | 29 | 27 | 35 | 129 | \\ | Petenazzi | 0 | 9 | 5 | 29 | 27 | 35 | 105
Prete | 10 | 10 | 14 | 16 | 32 | 47 | 129 | \\ | Prete | 10 | 0 | 0 | 16 | 32 | 47 | 105
Tot in ore | 64 | 57 | 102 | 211 | 171 | 298 | 903 | \\ | Tot in ore | 43 | 38 | 10 | 211 | 171 | 262 | 735
di cui rendicontate | 64 | 57 | 102 | 211 | 171 | 298 | 903 | \\ | di cui rendicontate | 43 | 38 | 10 | 211 | 171 | 262 | 735
€/h | 30 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15 |  | \\ | €/h | 30 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15
Tot in € | 1920 | 1140 | 2550 | 4642 | 2565 | 4470 | 17287 | \\ | Tot in € | 1290 | 760 | 250 | 4642 | 2565 | 3930 | 13437
\bottomrule | [8 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - | [8 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario -
Totale 4 fasi | [8 empty] | Totale Rendicontato
}\label{tab:h_ | Totale 4 fasi | } \end{table} | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ |  |  |  | h_Totali} |  | }\label{tab:h_ | An | } \end{table} | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ |  |  |  | h_TotaliRendicontati}
| \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: |  |  |  | Totale 4 fasi |  | } \end{figure} |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: |  |  |  | An |  | } \end{figure}
[7 empty] | OK | [8 empty] | OK
Ore non rendicontate | [8 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule
[10 empty] | Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Tot
| Re | Am | An | Pj | Pr | Ve | Totale |  | \midrule
Brutesco | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 | 37 |  | Brutesco | 7 | 7 | 14 | 28 | 23 | 63 | 142
Damo | 2 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 37 |  | Damo | 7 | 12 | 17 | 41 | 24 | 41 | 142
De Gaspari | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 | 37 |  | De Gaspari | 12 | 13 | 14 | 20 | 27 | 56 | 142
Gottardo | 16 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 37 |  | Gottardo | 16 | 9 | 12 | 40 | 30 | 35 | 142
Pasqualini | 2 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 | 37 |  | Pasqualini | 15 | 12 | 19 | 47 | 18 | 31 | 142
Petenazzi | 9 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 37 |  | Petenazzi | 9 | 12 | 24 | 31 | 29 | 37 | 142
Prete | 2 | 13 | 16 | 2 | 2 | 2 | 37 |  | Prete | 12 | 13 | 16 | 18 | 34 | 49 | 142
| Re | Am | An | Pj | Pr | Ve |  |  | \midrule
| 35 | 40 | 106 | 14 | 14 | 50 | 259 |  | Tot in ore | 78 | 78 | 116 | 225 | 185 | 312 | 994
| Re | Am | An | Pj | Pr | Ve |  |  | di cui rendicontate | 78 | 78 | 116 | 225 | 185 | 312 | 994
| 1050 | 800 | 2650 | 308 | 210 | 750 | 5768 |  | €/h | 30 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15
[9 empty] | Tot in € | 2340 | 1560 | 2900 | 4950 | 2775 | 4680 | 19205
\bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario -
Totale Rendicontato
[9 empty] | }\label{tab:h_ | An | } \end{table} | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ |  |  |  | h_TotaliRendicontati}
[10 empty] | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: |  |  |  | An |  | } \end{figure}

## Consuntivo_rend
%-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule
[22 empty] | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule
[21 empty] | Brutesco | & | 5 |  | & | - | & | - | & | 21 |  | & | - |  | & | - |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Damo | & | 5 |  | & | - | & | - | & | 30 |  | & | - |  | & | - |  | & | 35 | \\
[21 empty] | De Gaspari | & | - |  | & | - | & | - | & | 6 | mq | & | - |  | & | 20 | q | & | 26 | \\
[21 empty] | Gottardo | & |  |  | & | - | & | - | & | 10 |  | & | - |  | & | 16 |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Pasqualini | & | - |  | & | 5 | & | 5 | & | 16 |  | & | - |  | & | - |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Petenazzi | & | - |  | & | 4 | & | 5 | & | 17 |  | & | - |  | & | - |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Prete | & | - |  | & | - | & | - | & | 14 | q | & | - |  | & | 12 | mq | & | 26 | \\
\midrule
[21 empty] | Tot in ore | & | 10 |  | & | 9 | & | 10 | & | 114 |  | & | 0 |  | & | 48 |  | & | 191 | \\
[21 empty] | di cui rendicontate | & | 10 |  | & | 9 | & | 10 | & | 114 |  | & | 0 |  | & | 48 |  | & | 191 | \\
[21 empty] | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
[21 empty] | Tot in € | & | 300 |  | & | 180 | & | 250 | & | 2508 |  | & | 0 |  | & | 720 |  | & | 3958 | \\
\bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Pl
[21 empty] | }\label{tab:h_ |  | Pl |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Pl}
[23 empty] | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Pl |  | } \label{fig:h_ |  |  | Pl | } \end{figure} |  |  | VAULT |  | NOI |  | non rend
%-----------------------------------------------------------------------------------------
[19 empty] | ok | [19 empty] | OK |  |  |  | an non rend | 169.05 | 23%
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %----------------------------------------------------------------------------------------- | [19 empty] | 24.44% | 174 | proj rend | 191.1 | 26% | 28.665
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [20 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [19 empty] | 53.09% | 378 | cod rend | 396.9 | 54% | 59.535
\toprule | [20 empty] | \toprule | [19 empty] | 22.47% | 160 | val rend | 147 | 20% | 22.05
| & | Re |  | & | Am |  | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\ |  | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\ | 100% | 712 | tot rend | 735 | 100%
\midrule | [20 empty] | \midrule | [21 empty] | non rend pj cod val | 110.25 | 15%
Brutesco | & | - |  | & | 4 |  | & | - | & | 5 |  | & | 15 | d | & | 29 | md | & | 53 | \\ | Brutesco | & | - |  | & | - | & | - | & | - |  | & | 4 | md | & | 22 | d | & | 26 | \\ |  |  | tot | 1014.3 | 138%
Damo | & | - |  | & |  |  | & | - | & | 9 |  | & | 22 |  | & | 39 |  | & | 70 | \\ | Damo | & | - |  | & | - | & | - | & | - |  | & | - |  | & | - |  | & | 0 | \\
De Gaspari | & | 10 |  | & | - |  | & | - | & | 8 |  | & | 25 |  | & | 13 |  | & | 56 | \\ | De Gaspari | & | - |  | & | 10 | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 13 |  | & | 23 | \\
Gottardo | & | - |  | & | 6 |  | & | - | & | 28 |  | & | 22 |  | & |  |  | & | 56 | \\ | Gottardo | & | - |  | & | - | & | - | & | - |  | & | 4 | md | & | 19 | d | & | 23 | \\ |  |  | spartizione codifica
Pasqualini | & | - |  | & | 4 |  | & | - | & | 29 |  | & | 16 | d | & | 7 | md | & | 56 | \\ | Pasqualini | & | 13 |  | & | - | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 10 |  | & | 23 | \\ |  |  | 218.295
Petenazzi | & | - |  | & | 5 |  | & | - | & | 12 |  | & | 20 | mt | & | 19 | t | & | 56 | \\ | Petenazzi | & | - |  | & | - | & | - | & | - |  | & | 4 | mt | & | 19 | t | & | 23 | \\ |  |  | 138.915
Prete | & | 10 |  | & | - |  | & | - | & | 6 |  | & | 21 |  | & | 16 |  | & | 53 | \\ | Prete | & | - |  | & | - | & | - | & | - |  | & | 7 | mq | & | 19 | q | & | 26 | \\ |  |  | 39.69
\midrule | [20 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 20 |  | & | 19 |  | & | 0 | & | 97 |  | & | 141 |  | & | 123 |  | & | 400 | \\ | Tot in ore | & | 13 |  | & | 10 | & | 0 | & | 0 |  | & | 19 |  | & | 102 |  | & | 144 | \\ |  |  | controllo verifica
di cui rendicontate | & | 20 |  | & | 19 |  | & | 0 | & | 97 |  | & | 141 |  | & | 123 |  | & | 400 | \\ | di cui rendicontate | & | 13 |  | & | 10 | & | 0 | & | 0 |  | & | 19 |  | & | 102 |  | & | 144 | \\ |  |  | 0.40149
€/h | & | 30 |  | & | 20 |  | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\ | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
Tot in € | & | 600 |  | & | 380 |  | & | 0 | & | 2134 |  | & | 2115 |  | & | 1845 |  | & | 7074 | \\ | Tot in € | & | 390 |  | & | 200 | & | 0 | & | 0 |  | & | 285 |  | & | 1530 |  | & | 2405 | \\
\bottomrule | [20 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [20 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Progettazione di dettaglio Codifica e Validazione | [20 empty] | Finalizzazione
}\label{tab:h_ |  | An |  |  | } \end{table} |  |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_PdROb} |  | }\label{tab:h_ |  | Finalizzazione |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Va}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [10 empty] | An |  | } \label{fig:h_ |  |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Finalizzazione |  | } \label{fig:h_ |  |  | Finalizzazione | } \end{figure}
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[19 empty] | OK | [19 empty] | OK
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [20 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [20 empty] | \toprule
| & | Re |  | & | Am |  | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\ |  | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Brutesco | & | 5 |  | & | 4 |  | & | 0 | & | 26 |  | & | 19 |  | & | 51 |  | & | 105 | \\ | Brutesco | & | 5 |  | & | 4 | & | 0 | & | 26 |  | & | 19 |  | & | 51 |  | & | 105 | \\
Damo | & | 5 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 39 |  | & | 22 |  | & | 39 |  | & | 105 | \\ | Damo | & | 5 |  | & | 0 | & | 0 | & | 39 |  | & | 22 |  | & | 39 |  | & | 105 | \\
De Gaspari | & | 10 |  | & | 10 |  | & | 0 | & | 14 |  | & | 25 |  | & | 46 |  | & | 105 | \\ | De Gaspari | & | 10 |  | & | 10 | & | 0 | & | 14 |  | & | 25 |  | & | 46 |  | & | 105 | \\
Gottardo | & | 0 |  | & | 6 |  | & | 0 | & | 38 |  | & | 26 |  | & | 35 |  | & | 105 | \\ | Gottardo | & | 0 |  | & | 6 | & | 0 | & | 38 |  | & | 26 |  | & | 35 |  | & | 105 | \\
Pasqualini | & | 13 |  | & | 9 |  | & | 5 | & | 45 |  | & | 16 |  | & | 17 |  | & | 105 | \\ | Pasqualini | & | 13 |  | & | 9 | & | 5 | & | 45 |  | & | 16 |  | & | 17 |  | & | 105 | \\
Petenazzi | & | 0 |  | & | 9 |  | & | 5 | & | 29 |  | & | 24 |  | & | 38 |  | & | 105 | \\ | Petenazzi | & | 0 |  | & | 9 | & | 5 | & | 29 |  | & | 24 |  | & | 38 |  | & | 105 | \\
Prete | & | 10 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 20 |  | & | 28 |  | & | 47 |  | & | 105 | \\ | Prete | & | 10 |  | & | 0 | & | 0 | & | 20 |  | & | 28 |  | & | 47 |  | & | 105 | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 43 |  | & | 38 |  | & | 10 | & | 211 |  | & | 160 |  | & | 273 |  | & | 735 | \\ | Tot in ore | & | 43 |  | & | 38 | & | 10 | & | 211 |  | & | 160 |  | & | 273 |  | & | 735 | \\
di cui rendicontate | & | 43 |  | & | 38 |  | & | 10 | & | 211 |  | & | 160 |  | & | 273 |  | & | 735 | \\ | di cui rendicontate | & | 43 |  | & | 38 | & | 10 | & | 211 |  | & | 160 |  | & | 273 |  | & | 735 | \\
€/h | & | 30 |  | & | 20 |  | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\ | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
Tot in € | & | 1290 |  | & | 760 |  | & | 250 | & | 4642 |  | & | 2400 |  | & | 4095 |  | & | 13437 | \\ | Tot in € | & | 1290 |  | & | 760 | & | 250 | & | 4642 |  | & | 2400 |  | & | 4095 |  | & | 13437 | \\
\bottomrule | [20 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - | [20 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario -
Totale 4 fasi | [20 empty] | Totale Rendicontato
}\label{tab:h_ |  | Totale 4 fasi |  |  | } \end{table} |  |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Totali} |  | }\label{tab:h_ |  | An |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_TotaliRendicontati}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [10 empty] | Totale 4 fasi |  | } \label{fig:h_ |  |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | An |  | } \label{fig:h_ |  |  | An | } \end{figure}
[19 empty] | OK | [19 empty] | OK
Ore non rendicontate | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule
[22 empty] | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
|  | Re |  |  | Am |  |  | An |  | Pj |  |  | Pr |  |  | Ve |  |  | Totale |  | \midrule
Brutesco |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 14 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 14 |  |  | 37 |  | Brutesco | & | 7 |  | & | 7 | & | 14 | & | 28 |  | & | 21 |  | & | 65 |  | & | 142 | \\
Damo |  | 2 |  |  | 12 |  |  | 17 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 37 |  | Damo | & | 7 |  | & | 12 | & | 17 | & | 41 |  | & | 24 |  | & | 41 |  | & | 142 | \\
De Gaspari |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 14 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 14 |  |  | 37 |  | De Gaspari | & | 12 |  | & | 13 | & | 14 | & | 16 |  | & | 27 |  | & | 60 |  | & | 142 | \\
Gottardo |  | 16 |  |  | 3 |  |  | 12 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 37 |  | Gottardo | & | 16 |  | & | 9 | & | 12 | & | 40 |  | & | 28 |  | & | 37 |  | & | 142 | \\
Pasqualini |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 14 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 14 |  |  | 37 |  | Pasqualini | & | 15 |  | & | 12 | & | 19 | & | 47 |  | & | 18 |  | & | 31 |  | & | 142 | \\
Petenazzi |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 19 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 37 |  | Petenazzi | & | 9 |  | & | 12 | & | 24 | & | 31 |  | & | 26 |  | & | 40 |  | & | 142 | \\
Prete |  | 2 |  |  | 13 |  |  | 16 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 37 |  | Prete | & | 12 |  | & | 13 | & | 16 | & | 22 |  | & | 30 |  | & | 49 |  | & | 142 | \\
|  | Re |  |  | Am |  |  | An |  | Pj |  |  | Pr |  |  | Ve |  |  |  |  | \midrule
|  | 35 |  |  | 40 |  |  | 106 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 50 |  |  | 259 |  | Tot in ore | & | 78 |  | & | 78 | & | 116 | & | 225 |  | & | 174 |  | & | 323 |  | & | 994 | \\
|  | Re |  |  | Am |  |  | An |  | Pj |  |  | Pr |  |  | Ve |  |  |  |  | di cui rendicontate | & | 78 |  | & | 78 | & | 116 | & | 225 |  | & | 174 |  | & | 323 |  | & | 994 | \\
|  | 1050 |  | 0 | 800 |  | 0 | 2650 | 0 | 308 |  | 0 | 210 |  | 0 | 750 |  |  | 5768 |  | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
[21 empty] | Tot in € | & | 2340 |  | & | 1560 | & | 2900 | & | 4950 |  | & | 2610 |  | & | 4845 |  | & | 19205 | \\
\bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario -
Totale complessivo
[21 empty] | }\label{tab:h_ |  | An |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_TotaliRendicontati}
[23 empty] | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | An |  | } \label{fig:h_ |  |  | An | } \end{figure}
%-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule
[22 empty] | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule
[21 empty] | Brutesco | & | 5 |  | & | 0 | & | 0 | & | 21 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Damo | & | 5 |  | & | 0 | & | 0 | & | 30 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 35 | \\
[21 empty] | De Gaspari | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 6 | mq | & | 0 |  | & | 20 | q | & | 26 | \\
[21 empty] | Gottardo | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 10 |  | & | 0 |  | & | 16 |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Pasqualini | & | 0 |  | & | 5 | & | 5 | & | 16 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Petenazzi | & | 0 |  | & | 4 | & | 5 | & | 17 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 26 | \\
[21 empty] | Prete | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 14 | q | & | 0 |  | & | 12 | mq | & | 26 | \\
\midrule
[21 empty] | Tot in ore | & | 10 |  | & | 9 | & | 10 | & | 114 |  | & | 0 |  | & | 48 |  | & | 191 | \\
[21 empty] | di cui rendicontate | & | 10 |  | & | 9 | & | 10 | & | 114 |  | & | 0 |  | & | 48 |  | & | 191 | \\
[21 empty] | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
[21 empty] | Tot in € | & | 300 |  | & | 180 | & | 250 | & | 2508 |  | & | 0 |  | & | 720 |  | & | 3958 | \\
\bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Pl
[21 empty] | }\label{tab:h_ |  | Pl |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Pl}
[23 empty] | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Pl |  | } \label{fig:h_ |  |  | Pl | } \end{figure}
%-----------------------------------------------------------------------------------------
[19 empty] | ok | [19 empty] | OK
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [20 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [20 empty] | \toprule
| & | Re |  | & | Am |  | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\ |  | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Brutesco | & | 5 |  | & | 4 |  | & | 0 | & | 26 |  | & | 15 |  | & | 29 |  | & | 79 | \\ | Brutesco | & | 5 |  | & | 4 | & | 0 | & | 26 |  | & | 19 | mu | & | 51 | u | & | 105 | \\
Damo | & | 5 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 39 | u | & | 22 | mu | & | 39 |  | & | 105 | \\ | Damo | & | 5 |  | & | 0 | & | 0 | & | 39 |  | & | 22 |  | & | 39 |  | & | 105 | \\
De Gaspari | & | 10 | md | & | 0 |  | & | 0 | & | 14 | d | & | 25 |  | & | 33 |  | & | 82 | \\ | De Gaspari | & | 10 |  | & | 10 | & | 0 | & | 14 |  | & | 25 |  | & | 46 |  | & | 105 | \\
Gottardo | & | 0 |  | & | 6 | md | & | 0 | & | 38 | d | & | 22 |  | & | 16 |  | & | 82 | \\ | Gottardo | & | 0 |  | & | 6 | & | 0 | & | 38 |  | & | 26 |  | & | 35 |  | & | 105 | \\
Pasqualini | & | 0 |  | & | 9 |  | & | 5 | & | 45 |  | & | 16 |  | & | 7 |  | & | 82 | \\ | Pasqualini | & | 13 | md | & | 9 | & | 5 | & | 45 |  | & | 16 |  | & | 17 | d | & | 105 | \\
Petenazzi | & | 0 |  | & | 9 |  | & | 5 | & | 29 |  | & | 20 |  | & | 19 |  | & | 82 | \\ | Petenazzi | & | 0 |  | & | 9 | & | 5 | & | 29 |  | & | 24 | d | & | 38 | md | & | 105 | \\
Prete | & | 10 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 20 |  | & | 21 |  | & | 28 |  | & | 79 | \\ | Prete | & | 10 |  | & | 0 | & | 0 | & | 20 |  | & | 28 |  | & | 47 |  | & | 105 | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 30 |  | & | 28 |  | & | 10 | & | 211 |  | & | 141 |  | & | 171 |  | & | 591 | \\ | Tot in ore | & | 43 |  | & | 38 | & | 10 | & | 211 |  | & | 160 |  | & | 273 |  | & | 735 | \\
di cui rendicontate | & | 30 |  | & | 28 |  | & | 10 | & | 211 |  | & | 141 |  | & | 171 |  | & | 591 | \\ | di cui rendicontate | & | 43 |  | & | 38 | & | 10 | & | 211 |  | & | 160 |  | & | 273 |  | & | 735 | \\
€/h | & | 30 |  | & | 20 |  | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\ | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
Tot in € | & | 900 |  | & | 560 |  | & | 250 | & | 4642 |  | & | 2115 |  | & | 2565 |  | & | 11032 | \\ | Tot in € | & | 1290 |  | & | 760 | & | 250 | & | 4642 |  | & | 2400 |  | & | 4095 |  | & | 13437 | \\
\bottomrule | [20 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [20 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Progettazione di dettaglio Codifica e Validazione | [20 empty] | Finalizzazione
}\label{tab:h_ |  | An |  |  | } \end{table} |  |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_PdROb} |  | }\label{tab:h_ |  | Finalizzazione |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Va}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [10 empty] | An |  | } \label{fig:h_ |  |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Finalizzazione |  | } \label{fig:h_ |  |  | Finalizzazione | } \end{figure}

## Consuntivo_non_rend
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [19 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [19 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve | & | Tot |  | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule | [17 empty] | \\
Brutesco | & | - | & | - | & | 13 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | 12 | & | 25 | 1 | \\ | Brutesco | & | 2 | & | - | & | 1 | - | & | 2 | & | - |  | & |  |  | & | 5 | \\
Damo | & | - | & | 9 | & | 16 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Damo | & | 2 | & | 3 | & | 1 | - | & | 2 | & | - |  | & | - |  | & | 8 | \\
De Gaspari | & | - | & | - | & | 13 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | 12 | & | 25 | 1 | \\ | De Gaspari | & | - | & | - | & | 1 | - | & | 2 | & | - |  | & | 2 |  | & | 5 | \\
Gottardo | & | 14 | & | - | & | 11 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Gottardo | & | 2 | & | - | & | 1 | - | & | 2 | & | - |  | & | 2 |  | & | 7 | \\
Pasqualini | & | - | & | - | & | 13 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | 12 | & | 25 | 1 | \\ | Pasqualini | & | - | & | 3 | & | 1 | - | & | 2 | & | - |  | & |  |  | & | 6 | \\
Petenazzi | & | 7 | & | - | & | 18 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Petenazzi | & | 2 | & | 3 | & | 1 | - | & | 2 | & | - |  | & | - |  | & | 8 | \\
Prete | & | - | & | 10 | & | 15 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Prete | & | - | & | 3 | & | 1 | - | & | 2 | & | - |  | & | 2 |  | & | 8 | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule | [17 empty] | \\
Tot in ore | & | 21 | & | 19 | & | 99 | 7 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 36 | & | 175 | 7 | \\ | Tot in ore | & | 8 | & | 12 | & | 7 | 0 | & | 14 | & | 0 |  | & | 6 |  | & | 47 | \\
Tot in € | & | 630 | & | 380 | & | 2475 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 540 | & | 4025 |  | \\ | Tot in € | & | 240 | & | 240 | & | 175 |  | & | 308 | & | 0 |  | & | 90 |  | & | 1053 | \\
\bottomrule | [19 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario a consuntivo per la fase di | [19 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario a consuntivo per la fase di
Analisi | [19 empty] | Progettazione logica
}\label{tab:oreAnalisi} \end{table} | [19 empty] | }\label{tab:oreAnalisi} \end{table}
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [19 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [17 empty] | \\
\toprule | [19 empty] | \toprule | [17 empty] | \\
| & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve | & | Tot |  | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule | [17 empty] | \\
Brutesco | & | - | & | 3 | & | - |  | & | - | - | & | 2 | - | & | 2 | & | 7 |  | \\ | Brutesco | & | - | & | - | & | - |  | & | - | & | - |  | & | - | 0 | & | 0 | \\
Damo | & | - | & |  | & | - |  | & | - | - | & | 2 | - | & | 2 | & | 4 |  | \\ | Damo | & | - | & | - | & | - |  | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 0 | \\
De Gaspari | & | 2 | & | - | & | - |  | & | - | - | & | 2 | - | & | - | & | 4 |  | \\ | De Gaspari | & | - | & | 3 | & | - |  | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 3 | \\
Gottardo | & | - | & | 3 | & | - |  | & | - | - | & | 2 | - | & | - | & | 5 |  | \\ | Gottardo | & | - | & | - | & | - |  | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 0 | \\
Pasqualini | & | - | & | - | & | - |  | & | - | - | & | 2 | - | & | 2 | & | 4 |  | \\ | Pasqualini | & | 2 | & | - | & | - |  | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 2 | \\
Petenazzi | & | - | & | - | & | - |  | & | - | - | & | 2 | - | & | 2 | & | 4 |  | \\ | Petenazzi | & | - | & | - | & | - |  | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 0 | \\
Prete | & | 2 | & | - | & | - |  | & | - | - | 0 | 2 | - | & | - | & | 4 |  | \\ | Prete | & | - | & | - | & | - |  | & | - | & | - |  | & | - |  | & | 0 | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule
Tot in ore | & | 4 | & | 6 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 14 |  | & | 8 | & | 32 |  | \\ | Tot in ore | & | 2 | & | 3 | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 5 | \\
€/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 |  | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 | & |  |  | \\ | €/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 |  | & | 22 | & | 15 |  | & | 15 |  | &
Tot in € | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 |  | \\ | Tot in € | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | \\
\bottomrule | [19 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto a consuntivo orario per la fase di | [19 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto a consuntivo orario per la fase di
Progettazione di dettaglio Codifica Validazione | [19 empty] | Accettazione
}\label{tab:oreAnalisi} \end{table} | [19 empty] | }\label{tab:oreAnalisi} \end{table}
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [19 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [19 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve | & | Tot |  | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule | [17 empty] | \\
Brutesco | & | - | & | - | & | 13 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | 12 | & | 25 | 1 | \\ | Brutesco | & | 2 | & | 0 | & | 14 | - | & | 2 | & | 0 |  | & | 12 |  | & | 30 | \\
Damo | & | - | & | 9 | & | 16 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Damo | & | 2 | & | 12 | & | 17 | - | & | 2 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 33 | \\
De Gaspari | & | - | & | - | & | 13 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | 12 | & | 25 | 1 | \\ | De Gaspari | & | 0 | & | 0 | & | 14 | - | & | 2 | & | 0 |  | & | 14 |  | & | 30 | \\
Gottardo | & | 14 | & | - | & | 11 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Gottardo | & | 16 | & | 0 | & | 12 | - | & | 2 | & | 0 |  | & | 2 |  | & | 32 | \\
Pasqualini | & | - | & | - | & | 13 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | 12 | & | 25 | 1 | \\ | Pasqualini | & | 0 | & | 3 | & | 14 | - | & | 2 | & | 0 |  | & | 12 |  | & | 31 | \\
Petenazzi | & | 7 | & | - | & | 18 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Petenazzi | & | 9 | & | 3 | & | 19 | - | & | 2 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 33 | \\
Prete | & | - | & | 10 | & | 15 | 1 | & | - |  | & | - |  | & | - | & | 25 | 1 | \\ | Prete | & | 0 | & | 13 | & | 16 | - | & | 2 | & | 0 |  | & | 2 |  | & | 33 | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule | [17 empty] | \\
Tot in ore | & | 21 | & | 19 | & | 99 | 7 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 36 | & | 175 | 7 | \\ | Tot in ore | & | 29 | & | 31 | & | 106 | 0 | & | 14 | & | 0 |  | & | 42 |  | & | 222 | \\
Tot in € | & | 630 | & | 380 | & | 2475 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 540 | & | 4025 |  | \\ | Tot in € | & | 870 | & | 620 | & | 2650 |  | & | 308 | & | 0 |  | & | 630 |  | & | 5078 | \\
\bottomrule | [19 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario a consuntivo per la fase di | [19 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario a consuntivo per la fase di
Analisi | [19 empty] | Progettazione logica
}\label{tab:oreAnalisi} \end{table} | [19 empty] | }\label{tab:oreAnalisi} \end{table}
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [19 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [17 empty] | \\
\toprule | [19 empty] | \toprule | [17 empty] | \\
| & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve | & | Tot |  | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An |  | & | Pj | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule | [17 empty] | \\
Brutesco | & | 2 | & | 3 | & | 14 |  | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 14 | & | 37 |  | \\ | Brutesco | & | 2 | & | 3 | & | 14 |  | & | 2 | & | 2 |  | & | 14 | 0 | & | 37 | \\
Damo | & | 2 | & | 12 | & | 17 |  | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 2 | & | 37 |  | \\ | Damo | & | 2 | & | 12 | & | 17 |  | & | 2 | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 37 | \\
De Gaspari | & | 2 | & | 0 | & | 14 |  | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 14 | & | 34 |  | \\ | De Gaspari | & | 2 | & | 3 | & | 14 |  | & | 2 | & | 2 |  | & | 14 | 3 | & | 37 | \\
Gottardo | & | 16 | & | 3 | & | 12 |  | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 2 | & | 37 |  | \\ | Gottardo | & | 16 | & | 3 | & | 12 |  | & | 2 | & | 2 | - | & | 2 |  | & | 37 | \\
Pasqualini | & | 0 | & | 3 | & | 14 |  | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 14 | & | 35 |  | \\ | Pasqualini | & | 2 | & | 3 | & | 14 |  | & | 2 | & | 2 |  | & | 14 |  | & | 37 | \\
Petenazzi | & | 9 | & | 3 | & | 19 |  | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 2 | & | 37 |  | \\ | Petenazzi | & | 9 | & | 3 | & | 19 |  | & | 2 | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 37 | \\
Prete | & | 2 | & | 13 | & | 16 |  | & | 2 |  | 0 | 2 |  | & | 2 | & | 37 |  | \\ | Prete | & | 2 | & | 13 | & | 16 |  | & | 2 | & | 2 |  | & | 2 |  | & | 37 | \\
\midrule | [18 empty] | \\ | \midrule
Tot in ore | & | 33 | & | 37 | & | 106 |  | & | 14 |  | & | 14 |  | & | 50 | & | 254 |  | \\ | Tot in ore | & | 35 | & | 40 | & | 106 |  | & | 14 | & | 14 |  | & | 50 |  | & | 259 | \\
di cui rendicontate | & | 33 | & | 37 | & | 106 |  | & | 14 |  | & | 14 |  | & | 50 | & | 254 |  | \\ | di cui rendicontate | & | 35 | & | 40 | & | 106 |  | & | 14 | & | 14 |  | & | 50 |  | & | 259 | \\
€/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 |  | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 | & |  |  | \\ | €/h | & | 30 | & | 20 | & | 25 |  | & | 22 | & | 15 |  | & | 15 |  | &
Tot in € | & | 990 | & | 740 | & | 2650 |  | & | 308 |  | & | 210 |  | & | 750 | & | 5648 |  | \\ | Tot in € | & | 1050 | & | 800 | & | 2650 |  | & | 308 | & | 210 |  | & | 750 |  | & | 5768 | \\
\bottomrule | [19 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto a consuntivo orario per la fase di | [19 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto a consuntivo orario per la fase di
Progettazione di dettaglio Codifica Validazione | [19 empty] | Accettazione
}\label{tab:oreAnalisi} \end{table} | [19 empty] | }\label{tab:oreAnalisi} \end{table}

## Consuntivo_tot
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [20 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [20 empty] | \toprule
| & | Re |  | & | Am |  | & | An |  | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Brutesco | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 13 | u | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 12 | & | 25 | \\ | Brutesco | & | 7 |  | & | 0 | & | 1 | & | 23 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 31 | \\
Damo | & | 0 |  | & | 9 |  | & | 16 | u | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 25 | \\ | Damo | & | 7 |  | & | 3 | & | 1 | & | 32 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 43 | \\
De Gaspari | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 13 | u | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 12 | & | 25 | \\ | De Gaspari | & | 0 |  | & | 0 | & | 1 | & | 8 | mq | & | 0 |  | & | 22 | q | & | 31 | \\
Gottardo | & | 14 |  | & | 0 |  | & | 11 | u | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 25 | \\ | Gottardo | & | 2 |  | & | 0 | & | 1 | & | 12 |  | & | 0 |  | & | 18 |  | & | 33 | \\
Pasqualini | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 13 | u | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 12 | & | 25 | \\ | Pasqualini | & | 0 |  | & | 8 | & | 6 | & | 18 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 32 | \\
Petenazzi | & | 7 |  | & | 0 |  | & | 18 | u | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 25 | \\ | Petenazzi | & | 2 |  | & | 7 | & | 6 | & | 19 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 34 | \\
Prete | & | 0 |  | & | 10 |  | & | 15 | u | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 25 | \\ | Prete | & | 0 |  | & | 3 | & | 1 | & | 16 | q | & | 0 |  | & | 14 | mq | & | 34 | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 21 |  | & | 19 |  | & | 99 | 0 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 36 | & | 175 | \\ | Tot in ore | & | 18 |  | & | 21 | & | 17 | & | 128 |  | & | 0 |  | & | 54 |  | & | 238 | \\
di cui rendicontate | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | \\ | di cui rendicontate | & | 18 |  | & | 21 | & | 17 | & | 128 |  | & | 0 |  | & | 54 |  | & | 238 | \\
€/h | & | 30 |  | & | 20 |  | & | 25 |  | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 | & |  | \\ | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
Tot in € | & | 630 |  | & | 380 |  | & | 2475 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 540 | & | 4025 | \\ | Tot in € | & | 540 |  | & | 420 | & | 425 | & | 2816 |  | & | 0 |  | & | 810 |  | & | 5011 | \\
\bottomrule | [20 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [20 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
An | [20 empty] | Pl
}\label{tab:h_ |  | An |  |  | } \end{table} |  |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_An} |  | }\label{tab:h_ |  | Pl |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Pl}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [11 empty] | An |  | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Pl |  | } \label{fig:h_ |  |  | Pl | } \end{figure} |  |  | VAULT |  | NOI |  | non rend
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[19 empty] | ok | [19 empty] | NO |  |  |  | an non rend | 169.05 | 23%
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %----------------------------------------------------------------------------------------- | [19 empty] | 24.44% | 174 | proj rend | 191.1 | 26% | 28.665
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [20 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [19 empty] | 53.09% | 378 | cod rend | 396.9 | 54% | 59.535
\toprule | [20 empty] | \toprule | [19 empty] | 22.47% | 160 | val rend | 147 | 20% | 22.05
| & | Re |  | & | Am |  | & | An |  | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\ | 100% | 712 | tot rend | 735 | 100%
\midrule | [20 empty] | \midrule | [21 empty] | non rend pj cod val | 110.25 | 15%
Brutesco | & | 0 |  | & | 7 |  | & | 0 |  | & | 5 |  | & | 17 |  | & | 31 | & | 60 | \\ | Brutesco | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 4 |  | & | 22 |  | & | 26 | \\ |  |  | tot | 1014.3 | 138%
Damo | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 9 |  | & | 24 |  | & | 41 | & | 74 | \\ | Damo | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 0 | \\
De Gaspari | & | 12 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 8 |  | & | 27 |  | & | 13 | & | 60 | \\ | De Gaspari | & | 0 |  | & | 13 | & | 0 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 13 |  | & | 26 | \\
Gottardo | & | 0 |  | & | 9 |  | & | 0 |  | & | 28 |  | & | 24 |  | & | 0 | & | 61 | \\ | Gottardo | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 4 |  | & | 19 |  | & | 23 | \\ |  |  | spartizione codifica
Pasqualini | & | 0 |  | & | 4 |  | & | 0 |  | & | 29 |  | & | 18 |  | & | 9 | & | 60 | \\ | Pasqualini | & | 15 |  | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 10 |  | & | 25 | \\ |  |  | 218.295
Petenazzi | & | 0 |  | & | 5 |  | & | 0 |  | & | 12 |  | & | 22 |  | & | 21 | & | 60 | \\ | Petenazzi | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 4 |  | & | 19 |  | & | 23 | \\ |  |  | 138.915
Prete | & | 12 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 6 |  | & | 23 |  | & | 16 | & | 57 | \\ | Prete | & | 0 |  | & | 0 | & | 0 | & | 0 |  | & | 7 |  | & | 19 |  | & | 26 | \\ |  |  | 39.69
\midrule | [20 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 24 |  | & | 25 |  | & | 0 |  | & | 97 |  | & | 155 |  | & | 131 | & | 432 | \\ | Tot in ore | & | 15 |  | & | 13 | & | 0 | & | 0 |  | & | 19 |  | & | 102 |  | & | 149 | \\ |  |  | controllo verifica
di cui rendicontate | & | 24 |  | & | 25 |  | & | 0 |  | & | 97 |  | & | 155 |  | & | 131 | & | 432 | \\ | di cui rendicontate | & | 15 |  | & | 13 | & | 0 | & | 0 |  | & | 19 |  | & | 102 |  | & | 149 | \\ |  |  | 0.37183
€/h | & | 30 |  | & | 20 |  | & | 25 |  | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 | & |  | \\ | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
Tot in € | & | 720 |  | & | 500 |  | & | 0 |  | & | 2134 |  | & | 2325 |  | & | 1965 | & | 7644 | \\ | Tot in € | & | 450 |  | & | 260 | & | 0 | & | 0 |  | & | 285 |  | & | 1530 |  | & | 2525 | \\
\bottomrule | [20 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [20 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Progettazione di dettaglio Codifica e Validazione | [20 empty] | Finalizzazione
}\label{tab:h_ |  | An |  |  | } \end{table} |  |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_PdROb} |  | }\label{tab:h_ |  | Finalizzazione |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Va}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [11 empty] | An |  | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Finalizzazione |  | } \label{fig:h_ |  |  | Finalizzazione | } \end{figure}
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[19 empty] | OK | [19 empty] | OK
%-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule
[22 empty] | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule
[21 empty] | Brutesco | & | 7 |  | & | 0 | & | 14 | & | 23 |  | & | 0 |  | & | 12 |  | & | 56 | \\
[21 empty] | Damo | & | 7 |  | & | 12 | & | 17 | & | 32 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 68 | \\
[21 empty] | De Gaspari | & | 0 |  | & | 0 | & | 14 | & | 8 | mq | & | 0 |  | & | 34 | q | & | 56 | \\
[21 empty] | Gottardo | & | 16 |  | & | 0 | & | 12 | & | 12 |  | & | 0 |  | & | 18 |  | & | 58 | \\
[21 empty] | Pasqualini | & | 0 |  | & | 8 | & | 19 | & | 18 |  | & | 0 |  | & | 12 |  | & | 57 | \\
[21 empty] | Petenazzi | & | 9 |  | & | 7 | & | 24 | & | 19 |  | & | 0 |  | & | 0 |  | & | 59 | \\
[21 empty] | Prete | & | 0 |  | & | 13 | & | 16 | & | 16 | q | & | 0 |  | & | 14 | mq | & | 59 | \\
\midrule
[21 empty] | Tot in ore | & | 39 |  | & | 40 | & | 116 | & | 128 |  | & | 0 |  | & | 90 |  | & | 413 | \\
[21 empty] | di cui rendicontate | & | 39 |  | & | 40 | & | 116 | & | 128 |  | & | 0 |  | & | 90 |  | & | 413 | \\
[21 empty] | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
[21 empty] | Tot in € | & | 1170 |  | & | 800 | & | 2900 | & | 2816 |  | & | 0 |  | & | 1350 |  | & | 9036 | \\
\bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Pl
[21 empty] | }\label{tab:h_ |  | Pl |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Pl}
[23 empty] | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Pl |  | } \label{fig:h_ |  |  | Pl | } \end{figure}
%-----------------------------------------------------------------------------------------
[19 empty] | ok | [19 empty] | NO
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [20 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [20 empty] | \toprule
| & | Re |  | & | Am |  | & | An |  | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re |  | & | Am | & | An | & | Pj |  | & | Pr |  | & | Ve |  | & | Tot | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Brutesco | & | 7 |  | & | 7 |  | & | 14 |  | & | 28 |  | & | 17 |  | & | 43 | & | 116 | \\ | Brutesco | & | 7 |  | & | 7 | & | 14 | & | 28 |  | & | 21 | mu | & | 65 | u | & | 142 | \\
Damo | & | 7 |  | & | 12 |  | & | 17 |  | & | 41 | u | & | 24 | mu | & | 41 | & | 142 | \\ | Damo | & | 7 |  | & | 12 | & | 17 | & | 41 |  | & | 24 |  | & | 41 |  | & | 142 | \\
De Gaspari | & | 12 | md | & | 0 |  | & | 14 |  | & | 16 | d | & | 27 |  | & | 47 | & | 116 | \\ | De Gaspari | & | 12 |  | & | 13 | & | 14 | & | 16 |  | & | 27 |  | & | 60 |  | & | 142 | \\
Gottardo | & | 16 |  | & | 9 | md | & | 12 |  | & | 40 | d | & | 24 |  | & | 18 | & | 119 | \\ | Gottardo | & | 16 |  | & | 9 | & | 12 | & | 40 |  | & | 28 |  | & | 37 |  | & | 142 | \\
Pasqualini | & | 0 |  | & | 12 |  | & | 19 |  | & | 47 |  | & | 18 |  | & | 21 | & | 117 | \\ | Pasqualini | & | 15 | md | & | 12 | & | 19 | & | 47 |  | & | 18 |  | & | 31 | d | & | 142 | \\
Petenazzi | & | 9 |  | & | 12 |  | & | 24 |  | & | 31 |  | & | 22 |  | & | 21 | & | 119 | \\ | Petenazzi | & | 9 |  | & | 12 | & | 24 | & | 31 |  | & | 26 | d | & | 40 | md | & | 142 | \\
Prete | & | 12 |  | & | 13 |  | & | 16 |  | & | 22 |  | & | 23 |  | & | 30 | & | 116 | \\ | Prete | & | 12 |  | & | 13 | & | 16 | & | 22 |  | & | 30 |  | & | 49 |  | & | 142 | \\
\midrule | [20 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 63 |  | & | 65 |  | & | 116 |  | & | 225 |  | & | 155 |  | & | 221 | & | 845 | \\ | Tot in ore | & | 78 |  | & | 78 | & | 116 | & | 225 |  | & | 174 |  | & | 323 |  | & | 994 | \\
di cui rendicontate | & | 63 |  | & | 65 |  | & | 116 |  | & | 225 |  | & | 155 |  | & | 221 | & | 845 | \\ | di cui rendicontate | & | 78 |  | & | 78 | & | 116 | & | 225 |  | & | 174 |  | & | 323 |  | & | 994 | \\
€/h | & | 30 |  | & | 20 |  | & | 25 |  | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 | & |  | \\ | €/h | & | 30 |  | & | 20 | & | 25 | & | 22 |  | & | 15 |  | & | 15 |  | & |  | \\
Tot in € | & | 1890 |  | & | 1300 |  | & | 2900 |  | & | 4950 |  | & | 2325 |  | & | 3315 | & | 16680 | \\ | Tot in € | & | 2340 |  | & | 1560 | & | 2900 | & | 4950 |  | & | 2610 |  | & | 4845 |  | & | 19205 | \\
\bottomrule | [20 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [20 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Progettazione di dettaglio Codifica e Validazione | [20 empty] | Finalizzazione
}\label{tab:h_ |  | An |  |  | } \end{table} |  |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_PdROb} |  | }\label{tab:h_ |  | Finalizzazione |  |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [10 empty] | h_Va}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [11 empty] | An |  | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [9 empty] | Finalizzazione |  | } \label{fig:h_ |  |  | Finalizzazione | } \end{figure}
%----------------------------------------------------------------------------------------- | [20 empty] | %-----------------------------------------------------------------------------------------
[19 empty] | NO | [19 empty] | OK

## Preventivo_a_finire_orario
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [15 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Brutesco | & | - | & | - | & | 12 | & | - | & | - | & | 12 | & | 24 | \\ | Brutesco | & | 5 | & | - | & | - | & | 21 | & | - | & | - | & | 26 | \\
Damo | & | - | & | 9 | & | 15 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Damo | & | 5 | & | - | & | - | & | 30 | & | - | & | - | & | 35 | \\
De Gaspari | & | - | & | - | & | 12 | & | - | & | - | & | 12 | & | 24 | \\ | De Gaspari | & | - | & | - | & | - | & | 10 | & | - | & | 16 | & | 26 | \\
Gottardo | & | 14 | & | - | & | 10 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Gottardo | & | - | & | - | & | - | & | 10 | & | - | & | 16 | & | 26 | \\
Pasqualini | & | - | & | - | & | 12 | & | - | & | - | & | 12 | & | 24 | \\ | Pasqualini | & | - | & | 5 | & | 5 | & | 16 | & | - | & | - | & | 26 | \\
Petenazzi | & | 7 | & | - | & | 17 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Petenazzi | & | - | & | 4 | & | 5 | & | 17 | & | - | & | - | & | 26 | \\
Prete | & | - | & | 10 | & | 14 | & | - | & | - | & | - | & | 24 | \\ | Prete | & | - | & | - | & | - | & | 10 | & | - | & | 16 | & | 26 | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 21 | & | 19 | & | 92 | & | 0 | & | 0 | & | 36 | & | 168 | \\ | Tot in ore | & | 10 | & | 9 | & | 10 | & | 114 | & | 0 | & | 48 | & | 191 | \\
\bottomrule | [15 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [15 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
An | [15 empty] | Pl
}\label{tab:h_ |  | An |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_An} |  | }\label{tab:h_ |  | Pl |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_Pl}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | An | } \label{fig:h_ |  | An | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | Pl | } \label{fig:h_ |  | Pl | } \end{figure}
[14 empty] | ok | [15 empty] | OK
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [15 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Brutesco | & | - | & | - | & | - | & | 5 | & | 9 | & | 16 | & | 30 | \\ | Brutesco | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 6 | & | 13 | & | 19 | \\
Damo | & | - | & | - | & | - | & | 5 | & | 14 | & | 19 | & | 38 | \\ | Damo | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 8 | & | 17 | & | 25 | \\
De Gaspari | & | 10 | & | - | & | - | & | 8 | & | 12 | & | - | & | 30 | \\ | De Gaspari | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 6 | & | 13 | & | 19 | \\
Gottardo | & | - | & | 6 | & | - | & | 12 | & | 12 | & | - | & | 30 | \\ | Gottardo | & | - | & | - | & | - | & | 16 | & | 3 | & | - | & | 19 | \\
Pasqualini | & | - | & | 4 | & | - | & | 13 | & | 13 | & | - | & | 30 | \\ | Pasqualini | & | - | & | - | & | - | & | 16 | & | 3 | & | - | & | 19 | \\
Petenazzi | & | - | & | - | & | - | & | 8 | & | 6 | & | 16 | & | 30 | \\ | Petenazzi | & | - | & | 5 | & | - | & |  | & | 14 | & | - | & | 19 | \\
Prete | & | - | & | - | & | - | & | 6 | & | 8 | & | 16 | & | 30 | \\ | Prete | & | 6 | & | - | & | - | & |  | & | 13 | & | - | & | 19 | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 10 | & | 10 | & | 0 | & | 57 | & | 74 | & | 67 | & | 218 | \\ | Tot in ore | & | 6 | & | 5 | & | 0 | & | 32 | & | 53 | & | 43 | & | 139 | \\
\bottomrule | [15 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [15 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
PdROb | [15 empty] | PdRD
}\label{tab:h_ |  | PdROb |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_PdROb} |  | }\label{tab:h_ |  | PdRD |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_PdRD}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | PdROb | } \label{fig:h_ |  | PdROb | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | PdRD | } \label{fig:h_ |  | PdRD | } \end{figure}
[14 empty] | OK | [15 empty] | OK
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [15 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Brutesco | & | - | & | 4 | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 4 | \\ | Brutesco | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 6 | & | 20 | & | 26 | \\
Damo | & | - | & | - | & | - | & | 4 | & | - | & | 3 | & | 7 | \\ | Damo | & | - | & | - | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 0 | \\
De Gaspari | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 7 | & | - | & | 7 | \\ | De Gaspari | & | - | & | 10 | & | - | & | - | & | - | & | 13 | & | 23 | \\
Gottardo | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 7 | & | - | & | 7 | \\ | Gottardo | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 6 | & | 17 | & | 23 | \\
Pasqualini | & | - | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 7 | & | 7 | \\ | Pasqualini | & | 13 | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 10 | & | 23 | \\
Petenazzi | & | - | & | - | & | - | & | 4 | & | - | & | 3 | & | 7 | \\ | Petenazzi | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 7 | & | 16 | & | 23 | \\
Prete | & | 4 | & | - | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 4 | \\ | Prete | & | - | & | - | & | - | & | - | & | 11 | & | 15 | & | 26 | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 4 | & | 4 | & | 0 | & | 8 | & | 14 | & | 13 | & | 43 | \\ | Tot in ore | & | 13 | & | 10 | & | 0 | & | 0 | & | 30 | & | 91 | & | 144 | \\
\bottomrule | [15 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase: | [15 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
PdROp | [15 empty] | Va
}\label{tab:h_ |  | PdROp |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_PdROp} |  | }\label{tab:h_ |  | Va |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_Va}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | PdROp | } \label{fig:h_ |  | PdROp | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | Va | } \label{fig:h_ |  | Va | } \end{figure}
[14 empty] | OK | [15 empty] | OK
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll} | [15 empty] | \begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule | [15 empty] | \toprule
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\ |  | & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Brutesco | & | 7 | & | 7 | & | 15 | & | 28 | & | 23 | & | 63 | & | 143 | \\ | Brutesco | & | 5 | & | 4 | & | 0 | & | 26 | & | 21 | & | 49 | & | 105 | \\
Damo | & | 7 | & | 12 | & | 18 | & | 41 | & | 24 | & | 41 | & | 143 | \\ | Damo | & | 5 | & | 0 | & | 0 | & | 39 | & | 22 | & | 39 | & | 105 | \\
De Gaspari | & | 12 | & | 13 | & | 15 | & | 20 | & | 27 | & | 56 | & | 143 | \\ | De Gaspari | & | 10 | & | 10 | & | 0 | & | 18 | & | 25 | & | 42 | & | 105 | \\
Gottardo | & | 16 | & | 9 | & | 13 | & | 40 | & | 30 | & | 35 | & | 143 | \\ | Gottardo | & | 0 | & | 6 | & | 0 | & | 38 | & | 28 | & | 33 | & | 105 | \\
Pasqualini | & | 15 | & | 12 | & | 20 | & | 47 | & | 18 | & | 31 | & | 143 | \\ | Pasqualini | & | 13 | & | 9 | & | 5 | & | 45 | & | 16 | & | 17 | & | 105 | \\
Petenazzi | & | 9 | & | 12 | & | 25 | & | 31 | & | 29 | & | 37 | & | 143 | \\ | Petenazzi | & | 0 | & | 9 | & | 5 | & | 29 | & | 27 | & | 35 | & | 105 | \\
Prete | & | 12 | & | 13 | & | 17 | & | 18 | & | 34 | & | 49 | & | 143 | \\ | Prete | & | 10 | & | 0 | & | 0 | & | 16 | & | 32 | & | 47 | & | 105 | \\
\midrule | [15 empty] | \midrule
Tot in ore | & | 78 | & | 78 | & | 123 | & | 225 | & | 185 | & | 312 | & | 1001 | \\ | Tot in ore | & | 43 | & | 38 | & | 10 | & | 211 | & | 171 | & | 262 | & | 735 | \\
Tot in ore |  | 2340 | & | 1560 | & | 3075 | & | 4950 | & | 2775 | & | 4680 | & | 19380
\bottomrule | [15 empty] | \bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - | [15 empty] | \end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario -
Totale complessivo | [15 empty] | Totale rendicontato
}\label{tab:h_ |  | Totale complessivo |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_Totale} |  | }\label{tab:h_ |  | Totale rendicontato |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_TotaleRendicontato}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - | [7 empty] | Totale complessivo | } \label{fig:h_ |  | Totale complessivo | } \end{figure} |  |  |  | \caption{Grafico del preventivo orario - | [7 empty] | Totale rendicontato | } \label{fig:h_ |  | Totale rendicontato | } \end{figure}
[14 empty] | OK | [15 empty] | OK
|  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
\begin{table}[h] \begin{center} \begin{tabular}{llllllll}
\toprule
| & | Re | & | Am | & | An | & | Pj | & | Pr | & | Ve | & | Tot | \\
\midrule
Brutesco | & | 2 | & | 3 | & | 15 | & | 2 | & | 2 | & | 14 | & | 38 | \\
Damo | & | 2 | & | 12 | & | 18 | & | 2 | & | 2 | & | 2 | & | 38 | \\
De Gaspari | & | 2 | & | 3 | & | 15 | & | 2 | & | 2 | & | 14 | & | 38 | \\
Gottardo | & | 16 | & | 3 | & | 13 | & | 2 | & | 2 | & | 2 | & | 38 | \\
Pasqualini | & | 2 | & | 3 | & | 15 | & | 2 | & | 2 | & | 14 | & | 38 | \\
Petenazzi | & | 9 | & | 3 | & | 20 | & | 2 | & | 2 | & | 2 | & | 38 | \\
Prete | & | 2 | & | 13 | & | 17 | & | 2 | & | 2 | & | 2 | & | 38 | \\
\midrule
Tot in ore | & | 35 | & | 40 | & | 113 | & | 14 | & | 14 | & | 50 | & | 266 | \\
Tot. in € | & | 1050 | & | 800 | & | 2825 | & | 308 | & | 210 | & | 750 | & | 5943
\bottomrule
\end{tabular} \end{center} \caption{Prospetto orario - Fase:
Totale non rendicontato
}\label{tab:h_ |  | Totale non rendicontato |  | } \end{table} |  | \begin{figure}[!ht] \centering \includegraphics[scale=0.7]{images/ | [7 empty] | h_An}
|  | \caption{Grafico del preventivo orario - Fase: | [7 empty] | Totale non rendicontato | } \label{fig:h_ |  | Totale non rendicontato | } \end{figure}